АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5.07.2024					                                               № 77

станица Новощербиновская

О порядке принятия решения о разработке,

формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г.        № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», решением Совета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 24 апреля 2019 г.  № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новощербиновском сельском поселении Щербиновского района»          п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района:

- от 04 сентября 2019 г. № 144 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района».

3. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (Дорошенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                         А.А.Мищенко

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 5.07.2024 № 77 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. Муниципальной программой Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальная программа) является  документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, исходя из приоритетов  социально-экономического развития Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 3 лет, если иное не установлено решением совета по муниципальным программам при главе Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Совет).

1.4. Муниципальная программа может включать подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

Подпрограммой муниципальной программы (далее - подпрограмма) является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы.

Ведомственной целевой программой является утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств) на срок не более 3 лет, направленных на решение конкретной задачи в области развития соответствующей сферы деятельности (в том числе на исполнение нормативных правовых актов). Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ определяются Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Новощербиновском сельском поселении Щербиновского района, утвержденным нормативным правовым актом администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ).

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму.

В муниципальную программу (подпрограммы, основные мероприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района,  обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

1.5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

координатор муниципальной программы – ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, структурное подразделение (отдел) администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию муниципальной программы, определенное таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным нормативным правовым актом администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор муниципальной программы);

координатор подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы:  администрация Новощербиновского  сельского поселения Щербиновского района, структурное подразделение (отдел) администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы, определенные таковым в соответствии с Перечнем муниципальных программ, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор подпрограммы);

участник муниципальной программы - администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, структурное подразделение (отдел) администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и (или) иной главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), не являющийся координатором муниципальной программы (подпрограммы), а также субъект бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и муниципальное учреждение Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями;

администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – администрация) – главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств;

исполнитель мероприятия - структурное подразделение (отдел) администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, муниципальные учреждения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, юридическое лицо, участвующее в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее также - целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей муниципальной программы;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных целевых показателей;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от координатора муниципальной программы (подпрограммы) и участника муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, основное мероприятие).

1.6. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, которым устанавливается наименование и координатор муниципальной программы и (или) координаторы подпрограмм.

1.7. Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

1.8. Проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению.

1.9. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

1.10. По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

характеристика текущего состояния и основные проблемы соответствующей сфере реализации муниципальной программы;

цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы (при наличии);

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы;

механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением

2.1.3. Подпрограммы и (или) паспорта ведомственных целевых программ (в виде приложений к муниципальной программе).

Паспорт ведомственной целевой программы приводится по форме, предусмотренной Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел «Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сфере реализации муниципальной программы» (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем, в том числе в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

2.2.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Формируемые в данном разделе цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать основным направлениям стратегии и приоритетам социально-экономического развития Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящим Порядком.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, а также методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм и ведомственных целевых программ должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, и не могут их дублировать.

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

2.2.3. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, а также перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, должен отражать соответствующие расходные обязательства Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, формируется с учетом вопросов местного значения, полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях.

2.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям. Объем бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, делается ссылка на соответствующую государственную программу Российской Федерации, Краснодарского края, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт, в соответствии с которым предоставляются средства бюджету Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (по годам реализации и источникам финансирования).

При включении в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться нормативными правовыми актами Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

2.2.5. Раздел «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

При разработке Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы рекомендуется использовать базовые положения типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией Щербиновского сельского поселения Щербиновского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2.2.6. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением».

Раздел должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия координатора муниципальной программы с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы, контроля ее выполнения.

Основные требования к указанному разделу муниципальной программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка

2.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

2.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку).

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы;

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

механизм реализации подпрограммы.

2.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

2.3.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку.

2.3.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (переход к предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы, и другое). Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы формируются мероприятия, в состав которых может включаться финансирование содержания администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Решение о целесообразности разработки муниципальных программ принимается Советом (далее - решение Совета) по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится администрацией, структурным подразделением (отделом) администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района,  являющимся инициатором разработки муниципальной программы, в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.2. В решении Совета указывается наименование муниципальной программы, координатор муниципальной программы и координаторы подпрограмм, сроки реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в месячный срок со дня принятия решения Советом, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году принятия Решения Совета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района о бюджете Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – решение о бюджете поселения) на очередной финансовый год обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ.

3.3. Проект муниципальной программы разрабатывается координатором муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

3.4. Согласование и экспертиза проекта муниципальной программы проводится в 3 этапа.

3.4.1. На первом этапе проект муниципальной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы, не позднее 1 августа года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, направляется координатором муниципальной программы для экспертизы в финансовый отдел администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – финансово отдел).

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы.

Экспертиза проекта муниципальной программы проводится в финансовом отделе в рамках их компетенции в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

В заключение экспертизы устанавливается соответствие проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. В случае несоответствия проекта муниципальной программы установленным требованиям проект муниципальной программы возвращается ее координатору на доработку.

3.4.2. На втором этапе проект муниципальной программы направляется ее координатором не позднее 1 сентября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы в Контрольно-счетный орган (далее – Контрольно-счетная палата) для проведения финансово-экономической экспертизы, а также подлежит общественному обсуждению.

К проекту муниципальной программы, направляемому в Контрольно-счетную палату, прилагаются обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы, а также результаты экспертизы финансового отдела. Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы проводится в Контрольно-счетной палате в течение 15 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы.

Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ приведен в приложении № 7 к настоящему Порядку.

3.4.3. На третьем этапе согласование проекта муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, с учетом результатов его общественного обсуждения и финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты.

3.5. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

3.5. Проекты муниципальных программ подлежат утверждению нормативным правовым актом администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся изменений объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, которые подлежат утверждению не позднее 1 октября текущего финансового года.

3.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. При внесении изменений в ведомственную целевую программу соответствующие изменения вносятся и в муниципальную программу, в состав которой она входит. В случае внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) в части выделения дополнительных объемов финансирования, дополнительно к проекту правового акта о внесении изменений представляется проводимая координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) основные параметры муниципальной программы (подпрограммы), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

4. Механизм реализации

муниципальной программы и контроль над ее выполнением

4.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой

4.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее - контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

4.4. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

4.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

4.6. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется администрацией по отчетным формам, согласно приложению № 9 и приложению № 10 к настоящему Порядку.

4.7. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы. Отчетными периодами  при предоставлении отчетных форм являются: 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в администрацию доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

4.8. Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет Совету годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе доклада о ходе реализации муниципальных программ, представленных координатором муниципальных программ, который содержит:

ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

4.9. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы может выступать муниципальной заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), участника муниципальной программы).

4.10. Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком может выступать администрация, заказчиком могут выступить муниципальные бюджетные учреждения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, получающие субсидии для выполнения мероприятий муниципальной программы.

4.11. Муниципальный заказчик (заказчик):

заключает муниципальные контракты (контракты) в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

4.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.13. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                     А.А.Мищенко

- Приложение 1

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

реализации и оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

«______________________________»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района «____________________________» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  |  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |  |

Глава

Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                         А.А.Мищенко

- Приложение 2

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

- реализации и оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- Новощербиновского сельского поселения

- Щербиновского района

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«_______________________________________________________»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации |  |  | 2-й год реализации |  |  | 3-й год реализации |  |  | ... |  |  | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «____________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «____________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «____________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 1 «_____________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 2 «_____________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ведомственная целевая программа № 1 «___________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ведомственная целевая программа № 2 «___________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                             А.А.Мищенко

- Приложение 3

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

- реализации и оценки эффективности

- реализации муниципальных

- программ Новощербиновского

- сельского поселения

- Щербиновского района

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий муниципальной программы

- «______________________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, рублей | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие № 1, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                             А.А.Мищенко

- Приложение 4

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее - степень реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- 2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

2.3. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

2.4. Оценка степени выполнения непосредственного результата не определяется по мероприятиям, направленным на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

- 3. Оценка степени соответствия

- запланированному уровню расходов

- 3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

- 4. Оценка эффективности использования

- финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм x 0,7 + ССуз x 0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

- 5. Оценка степени реализации подпрограммы

- (ведомственной целевой программы)

- 5.1. Для оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п - количество целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- (ведомственной целевой программы)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

- 7. Оценка степени достижения целей и решения задач

- муниципальной программы

- 7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- 7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пф / ЗПгп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пп / ЗПгп/пф, где:

СДгп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

При использовании данной формулы в случаях, если СДгп/пз > 1, значение СДгп/пз принимается равным 1.

7.3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кгп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

- 8. Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы

- 8.1. Выбор формулы расчета эффективности реализации муниципальной программы зависит от структуры муниципальной программы.

- 8.1.1. В случае если муниципальной программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРгп = СРгп x Эис где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

8.1.2. В случае если муниципальной программа сформирована только из подпрограмм и ведомственных целевых программ, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ) по следующей формуле:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.1.3. В случае если муниципальная программа сформирована из подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ) и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Глава

Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      А.А.Мищенко

- Приложение 5

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«_________________________________________»

| Координатор подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                      А.А.Мищенко

- Приложение 6

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

- реализации и оценки эффективности

- реализации муниципальных

- программ Новощербиновского

- сельского поселения

- Щербиновского района

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«__________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, рублей |  | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | ... | N год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                               А.А.Мищенко

- Приложение 7

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

- реализации и оценки

- эффективности реализации

- муниципальных программ

- администрации

- Новощербиновского сельского

- поселения  Щербиновского района

ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения

проектов муниципальных программ

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

общественное обсуждение проекта муниципальной программы Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальная программа) - форма реализации прав населения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района посредством общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ;

представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения (за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами местного самоуправления Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района).

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется администрацией Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, структурным подразделением (отделом) администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, разработавшим проект муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы) после его экспертизы в финансовом отделе администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).

4. Информация о начале проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы в обязательном порядке не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения размещается ответственным исполнителем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации.

Публикуемая информация должна содержать сроки начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 7 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

6. Одновременно с размещением текста проекта муниципальной программы на официальном сайте размещается следующая информация:

срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы;

требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту муниципальной программы.

7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

8. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы:

готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему Порядку;

выполняет одно из следующих действий:

дорабатывает проект муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту муниципальной программы;

оставляет проект муниципальной программы без изменений.

9. В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем муниципальной программы таблица замечаний и предложений размещается на официальном сайте не позднее чем через 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                      А.А.Мищенко

|  | - Приложение к Порядку проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ |
| --- | --- |

ТАБЛИЦА

замечаний и предложений по итогам проведения

общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

Наименование проекта муниципальной программы:  ________________________________________________________________________________

Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы:                              ________________________________________________________________________________

Даты начала и окончания общественного обсуждения:                                     ________________________________________________________________________________

Место размещения проекта муниципальной программы (наименование официального сайта (раздела в сайте) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет):                               ________________________________________________________________________________

| № п/п | Автор замечания, предложения (полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О., почтовый адрес физического лица) | Содержание замечания (предложения) | Результат рассмотрения (учтено/ отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, разработавшего проект муниципальной программы |  |  | _____________ подпись | __________ (Ф.И.О.) |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                      А.А.Мищенко

- Приложение 8

- к Порядку принятия решения

- о разработке, формирования,

- реализации и оценки эффективности

- реализации муниципальных программ

- Новощербиновского сельского поселения

- Щербиновского района

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«____________________________________________________» на ___________ год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнения контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Мероприятие № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2 |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                               А.А.Мищенко

|  | Приложение 9 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Новощербиновского сельского поселения - Щербиновского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении  мероприятий муниципальной программы

«____________________________________________________»

за отчетный период  _________ года

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой на год, руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на год, руб. | Фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном периоде, руб. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                             А.А.Мищенко

|  | Приложение 10 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«_______________________________________________________»

за отчетный период ___________ года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателей | Фактически достигнутое значение показателей в отчетном периоде | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «____________________________________________» |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | …....................... |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «____________________________________________________» |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | …........................ |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «____________________________________________________» |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | …........................ |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 1 «______________________________________________» |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задача |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | ……………….. |  |  |  |  |
| 5 | Ведомственная целевая программа «________________________________________» |  |  |  |  |
| 5.1 | Цель |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Задача |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | ……………….. |  |  |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                             А.А.Мищенко